附 件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐步提高残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴水平，适时适度扩大覆盖范围。 | 市民政局、市财政局、市残联、各县（区）政府 | 持续实施 |
| 2 | 落实对生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人，按照单人户纳入最低生活保障范围。 | 市民政局、市残联、各县（区）政府 | 2016年12月底前 |
| 3 | 将精神和智力残疾人纳入政府全额资助城乡居民基本医疗保险保费对象。 | 市人力资源社会保障局、各县（区）政府 | 2016年12月底前 |
| 4 | 按照国家和省的规定把0—6岁残疾儿童抢救性康复治疗项目纳入居民基本医疗保险基金支付范围，提高残疾儿童康复医疗保障水平。 | 市人力资源社会保障局、市残联、各县（区）政府 | 2018年12月底前 |
| 5 | 将低保、低收入残疾人和因重病致贫等特殊困难残疾人，优先纳入当地医疗救助范围，加大对重残儿童、重性精神障碍患者及患其他重特大疾病残疾人的救助力度。 | 市民政局、市人力资源社会保障局、各县（区）政府 | 持续实施 |
| 6 | 将符合条件的残疾人住房困难家庭纳入政府保障性住房和危房改造工程优先保障对象。 | 市住房城乡规划建设局、市财政局、市残联、各县（区）政府 | 持续实施，全市残疾人危房户改造，2018年全面完成 |
| 7 | 落实对重度残疾人或一户多残的收入家庭租赁并居住公共租赁住房，给予租金减免优惠。 | 市住房保障办、市残联、各县（区）政府 | 2016年12月底前开始实施 |
| 8 | 开展贫困残疾人家庭居家无障碍环境改造。 | 市住房保障办、各县区政府 | 持续实施 |
| 9 | 建立全市残疾人按比例就业公示制度，建立和完善按比例就业奖励和岗位补贴制度。 | 市残联、市财政局、市人力资源社会保障局、市地税局，各县（区）政府 | 持续实施 |
| 10 | 市本级至少建立两个以上、各县（区）建立1个以上规模化残疾人集中就业基地，当地政府对其设施设备、无障碍改造等给予支持。 | 市残联、市人力资源社会保障局，各县（区）政府 | 2018年12月前完成 |
| 11 | 各县（区）每个街道（乡镇）至少建立1个社区康园中心。 | 市残联，各县（区）政府 | 2018年12月底前完成 |
| 12 | 残疾人就业服务机构规范化建设。 | 市残联、市人力资源社会保障局、各县（区）政府 | 2016年12月底前完成 |
| 13 | 将残疾人专职委员纳入公益性岗位管理，落实专职委员办公场地、办公设备和办公经费等。 | 市残联、市民政局、市人力资源社会保障局，各县（区）政府 | 2018年12月底完成 |
| 14 | 将符合条件的残疾人脱贫项目列入全市新时期精准扶贫工作。 | 市扶贫办、市残联、各县（区）政府 | 2018年12月底前完成 |
| 15 | 实施残疾儿童抢救性康复服务和重点康复项目。 | 市残联、市财政局、市民政局、市卫生计生局，各县（区）政府 | 持续实施 |
| 16 | 建立残疾人辅助器具适配保障制度。 | 市残联、市人力资源社会保障局、市财政局、市卫生计生局 | 持续实施 |
| 17 | 落实特殊教育津贴政策，残疾儿童康复教育机构教师同等享受提高特殊教育学校和普通学校附设特教班的专任教师待遇、编制和生均公用经费等。 | 市教育局、市人力资源社会保障局、市残联、各县（区）政府 | 持续实施 |
| 18 | 推进和完善市、县（区）级残疾人康复、托养等服务设施。 | 市残联、市发展改革局、市财政局、市国土资源局、市人力资源社会保障局、市住房城乡规划建设局、各县（区）政府 | 持续实施 |
| 19 | 加快推进政府机关、学校、医院、社区、社会福利、公共交通等公共场所和设施的无障碍建设与改造。 | 市住房城乡规划建设局、市教育局、市民政局、市财政局、市交通运输局、市文广新局、市卫生计生局、市体育局、市旅游局，各县（区）政府 | 持续实施 |
| 20 | 在推进公共交通均等化、智能化中要充分考虑视力、肢体及听力言语残疾人无障碍乘坐公交的需求，保障其无障碍出行权益。 | 市国资委、市交通运输局、市经济和信息化局、市残联，各县（区）政府 | 2017年12月底前完成 |
| 21 | 推进政府门户信息无障碍改造示范工程。 | 市经济和信息化局，市残联、各县（区）政府 | 2017年12月底前完成 |
| 22 | 大中型公共服务场所的公共停车场和大型居住区的停车场，设置无障碍停车位，加强对占用无障碍停车位行为的教育和处罚。 | 市交通运输局、市住房城乡规划建设局，各县（区）政府 | 持续实施 |
| 23 | 河源广播电视台开办助残栏目，主要新闻栏目逐步加配手语解说和字幕。 | 市委宣传部、河源广播电视台、市残联 | 持续实施 |
| 24 | 扶持发展特殊艺术，培育残疾人文化艺术品牌。 | 市文广新局、市残联、市文联，各县（区）政府 | 持续实施 |
| 25 | 实施“全民助残健身工程”，各县（区）建成一批残疾人体育健身示范点 | 市体育局、市残联、市发展改革局、市财政局、市国土局、市住房城乡规划建设局，各县（区）政府 | “十三五”规划期间逐年完成 |
| 26 | 研究制订贯彻落实残疾人服务机构管理办法的政策措施。 | 市残联、市社工委、市民政局、市财政局 | 2017年12月底前出台具体政策措施 |
| 27 | 以残疾人康复、托养、护理等服务为重点，设计开发残疾人服务项目，逐步建立完善政府购买服务指导目录，加大政府采购力度。 | 市财政局、市残联 | 2018年12月底前完成 |
| 28 | 加强执法检查，广泛开展普法宣传教育，形成保障残疾人合法权益的良好社会环境。 | 市法制局、市委宣传部、市司法局、市残联，各县（区）政府 | 持续实施 |
| 29 | 依托12345政府热线开通12385残疾人服务热线。 | 市行政服务中心、市经济和信息化局、市残联、中国电信河源分公司 | 2016年12月底前完成 |
| 30 | 大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念。 | 市委宣传部、河源广播电视台、河源日报社、市残联，各县（区）政府 | 持续实施 |